## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA
OBJETO: |  | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIF".
LOCAL: |  | TRAV. THEOPOMPO NERY | REF: SINPI Janeiro 2021 / SEDOP Março 2021
ORÇAMENTISTA : ESAÚ BATISTA ALVES - ENG. CIVIL / FISCAL DA SEMINF - PMA - CREA: 1586OD-PA |  |  | BDI: 28,82% |  | L.S: 86,90%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | CPU 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 1192.27 | 3576.81
SUBTOTAL (ETAPA): | [5 empty] | 3576.81
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2,00M X 3,00M) | M2 | 6 | 173.48 | 1040.88
2.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 3.96 | 21.95 | 86.92
2.3 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UNID. | 44 | 0.88 | 38.72
2.4 | CPU 2 | Retirada de ventilador de teto | UNID. | 22 | 23.87 | 525.14
SUBTOTAL (ETAPA): | [5 empty] | 1691.66
3 |  | SERVIÇOS DE ELETRICA
3.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA IRCUITOS TERMINAIS | M | 20 | 3.45 | 69
3.2 | CPU 3 | Capacitor 10 Microfarad 250V para ventilador | UNID. | 6 | 61.35 | 368.1
3.3 | CPU 4 | Ventilador de teto | UNID. | 22 | 200.95 | 4420.9
3.4 | CPU 5 | Luminaria Tipo Plafon de sobrepor de plastico E27 com 01 Lâmpada de Led Bulbo de 30w Marca Ourolux | UNID. | 44 | 98.41 | 4330.04
SUBTOTAL (ETAPA): | [5 empty] | 9188.04
4 |  | SERVIÇOS DE HIDRAULICA
4.1 | CPU 6 | Caixa de descarga plastica - externa | UNID. | 5 | 130.23 | 651.15
4.3 | 180844 | Revisão de ponto de água | PT | 5 | 105.08 | 525.4
4.4 | 180845 | Revisão de ponto de esgoto | PT | 5 | 120.24 | 601.2
4.5 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 69.19 | 276.76
SUBTOTAL (ETAPA): | [5 empty] | 2054.51
5 |  | SERVIÇOS DE PINTURA
5.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO (ALVENARIA) | M2 | 1805.41 | 10.54 | 19029.02
5.2 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ESQUADRIAS) | M2 | 344.14 | 15.5 | 5334.17
5.3 | CPU 7 | LIXAMENTO EM FOLHA PARA PAREDE, NUMERO 120 (COR VERMELHA) (ALVENARIA) | M2 | 1805.41 | 1.7 | 3069.2
5.4 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (TABLADO BICICLETARIO) | M2 | 96 | 15.5 | 1488
5.5 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS DA PASSARELA E CORREDORES DAS SALA DE AULAS (ASSAOLHO, RIPAMENTO E GUARDA CORPO) | M2 | 386 | 15.5 | 5983
5.6 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS DA ÁREA RECREATIVA (ASSAOLHO, RIPAMENTO E GUARDA CORPO) | M2 | 251.9 | 15.5 | 3904.45
5.7 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS DOS FORROS DE LAMBRI | M2 | 642.5 | 15.5 | 9958.75
5.8 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA (GRADE) | M2 | 50.14 | 6.46 | 323.9
5.9 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).(GRADE) | M2 | 50.14 | 16.42 | 823.3 | PINTURA | 1942.29
SUBTOTAL (ETAPA): | [5 empty] | 49913.79
6 |  | SERVIÇOS DE CARPINTARIA
6.1 | LOCAL | REVISÃO EM JANELA DE MADEIRA COMPLETA SEM FERRAGENS | M2 | 3.96 | 263.89 | 1045
6.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 100.8 | 201.6
6.3 | CPU 8 | Aplicação de Tela Alambrado (GIRAL) | M2 | 12.2 | 22.64 | 276.21
6.4 | CPU 9 | Reparos no Castela de água em Madreira de lei | UNID. | 1 | 2184.31 | 2184.31
6.5 | CPU10 | Reparos em passarela em Madeira L: 1,50M | M2 | 40 | 44.77 | 1790.8
6.6 | CPU 11 | REPAROS NO GIRAL EM MADEIRA | M2 | 12.2 | 54.27 | 662.09
SUBTOTAL (ETAPA): | [5 empty] | 6160.01
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Local | Limpeza com reposição de gás de Ar Condicionado | UNID. | 7 | 230 | 1610
SUBTOTAL (ETAPA): | [5 empty] | 1610
8 |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m2 | 682.98 | 1.36 | 928.85
SUBTOTAL (ETAPA): | [5 empty] | 928.85
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO (R$)
VALOR DO ORÇAMENTO GLOBAL PARCIAL |  |  |  |  | 75123.67
BDI (28,82%) |  |  |  |  | 21650.64
VALOR DO ORÇAMENTO GLOBAL TOTAL |  |  |  |  | 96774.31
PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA DESONERADO |  |  |  | 96774.31
AFUÁ, 25 DE MARÇO DE 2021
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DT
LUIS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA COSTA
Secretário Municipal de Infraestrutura
ESAÚ BATISTA ALVES
ENG. CIVIL / FISCAL DA SEMINF - PMA
CREA: 1586OD-PA

## BDI NOVO
AFUÁ, 25 DE MARÇO DE 2021 |  |  | ORÇAMENTISTA : ENG. CIVIL. ESAÚ ALVES - CREA 15.860D-PA
COMPOSIÇÃO ANALITICA DE LDI OU BDI (DESONERADO)
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
EMPREENDIMENTO: |  | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIF".
TIPO DE OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
BASE DE CALCULO DO ISS DA PREFEITURA: |  |  | 100%
ORÇAMENTO DESONERADO: SIM
CUSTOS INDIRETOS
A) Custos Indiretos acessórios = |  |  | 5.36%
a.1) Administração central (ADM) = |  |  | 3%
a.2) Despesas Financeiras (DF) = |  |  | 0.59%
a.3) Riscos (R)= |  |  | 0.97%
a.4) Seguro (S)= |  |  | 0.4%
a.5) Garantias (G)= |  |  | 0.4%
LUCRO DA EMPRESA
b.1) Lucro Operacional Bruto (LB%)= |  |  | 6.16%
TRIBUTAÇÃO SOBRE NOTA FISCAL
b.2) Impostos federais e Municipal (IMP%) = |  |  | 13.15%
| COFINS = | 3%
| PIS = | 0.65%
| ISS = | 5% | (Lei nº 226/2004 - GAB/PMA de 16/12/2004 - Código Tributário Municipal)
| INSS = | 4.5% | (Lei Nº13.161 de 31/08/2015 - Desoneração da Receita Bruta)
BDI no Acórdão 2.369/2011.
0
| BDI = | 1.1188 |  |  | -1
0.8685
| BDI = | 28.82%
Onde:
BDI = Bonificação e despesas indiretas;
ADM = Despesas administrativas (adm. Central);
DEF = Despesas financeiras;
R = Riscos;
S= Seguros;
G= Garantias;
LB = Lucro operacional bruto;
IMP = Impostos federais e municipal;
OBS: FOI ADOTADO A COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO INCLUINDO O PERCENTUAL DO INSS 4,50% SOBRE O VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS, RESPEITANDO AS REFERENCIAS CONTIDAS NOS ACORDÃOS Nº 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO, LEMBRANDO QUE SEM O PERCENTUAL DO INSS DE 4,50% NO BDI, O PERCENTUAL FICA NAS MARGENS ACEITAVEIS DO ARCODÃO ENTRE 20,34% HÁ 25,00%, POREM A COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO É MAIS VANTAJOSO DO QUE UTILIZAR O NÃO DESONERADO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DP
ESAÚ BATISTA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 15860D PA
TÉCNICO DA SEMINF

## RESUMO
RESUMO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | TOTAL C/ BDI | CUSTOS UNITÁRIOS
|  |  |  | DIRETOS | INDIRETOS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.76% | 4607.65 | 3576.81 | 1030.84 | 3576.81
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.25% | 2179.2 | 1691.66 | 487.54
3 | SERVIÇOS DE ELETRICA | 12.23% | 11836.03 | 9188.04 | 2647.99
4 | SERVIÇOS DE HIDRAULICA | 2.73% | 2646.62 | 2054.51 | 592.11
5 | SERVIÇOS DE PINTURA | 66.44% | 64298.94 | 49913.79 | 14385.15
6 | SERVIÇOS DE CARPINTARIA | 8.2% | 7935.33 | 6160.01 | 1775.32
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.14% | 2074 | 1610 | 464
8 | SERVIÇOS FINAIS | 1.24% | 1196.54 | 928.85 | 267.69 | 1
CUSTOS FINAIS | [5 empty] | 3577.81
DESEMBOLSO TOTAL DAS DESPESAS DA OBRA C/ BDI (R$) |  | 100% | 96774.31
DESEMBOLSO TOTAL DAS DESPESAS DA OBRA SEM BDI (R$) |  | 71.18% |  | 75123.67
DESEMBOLSO TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS E ALIQUOTAS (R$) |  | 28.82% |  |  | 21650.64
AFUÁ-PA, 25 DE MARÇO DE 2021
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ
LUIS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA COSTA
Secretário Municipal de Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DT
ESAÚ BATISTA ALVES
ENG. CIVIL / FISCAL DA SEMINF - PMA
CREA: 1586OD-PA

## CPU
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
OBS¹: TODOS OS COEFIENTES PRATICADOS NESSA COMPOSIÇÃO TEVE COMO REFERÊNCIA INFORMAÇÕES E PRATICAS EMPIRICAS LOCAIS.
OBS²: TODOS OS PREÇOS PRATICADOS NESSA COMPOSIÇÃO TEVE COMO REFERÊNCIA COMERCIALIZAÇÕES LOCAIS.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 1 | Administração LOCAL | MÊS
90777 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR | H | 15.49 | 76.97 | 1192.27 | 1191.67
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 1192.27
PREÇO(material): |  |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 1192.27
CPU 2 | RETIRADA DE VENTILADOR - 020860 SEDOP | M2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.06 | 10.54
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 19.04 | 13.33
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 23.87
PREÇO(material): |  |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 23.87
CPU 3 | Capacitor 10 Microfarad 250V 171150 SEDOP | UNID
E00449 | Capacitor 10 Microfarad 250V | UNID | 1 | 40.1 | 40.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.06 | 6.02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.04 | 15.23
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 21.25
PREÇO(material): |  |  |  |  | 40.1
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 61.35
CPU 4 | VENTILADOR DE TETO 250732 SEDOP | UNID
E00771 | VENTIALOR DE TEDO | UNID | 1 | 195 | 195
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.06 | 15.06
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.04 | 19.04
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 34.1
PREÇO(material): |  |  |  |  | 195
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 229.1
CPU 5 | Luminaria Tipo Plafon de sobrepor de plastico E27 com 01 Lâmpada de Led Bulbo de 30w | UNID
LOCAL | LUMINARIA TIPO PLAFON DE PLASTICO E27 PORCELENATO BRANCO | UNID | 1 | 9 | 9
LOCAL | LÃMPADA DE LED BULBO 30W BRANCO FRIO 6500K - MARCA OUROLUX OU EMPALUX | UNID | 1 | 75.83 | 75.83
88247 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 14.99 | 3.3
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 19.04 | 10.28
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 13.58
PREÇO(material): |  |  |  |  | 84.83
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 98.41
CPU 6 | Caixa de descarga plastica - externa | UNID
H00046 | Ligacao flexivel (engate) plastico | UNID | 1 | 4.7 | 4.7
H00044 | Caixa de descarga plastica externa | UNID | 1 | 39 | 39
H00045 | Tubo de descarga em PVC - 40mm | UNID | 1 | 8.17 | 8.17
H00055 | Fita de vedacao | M | 0.5 | 0.18 | 0.09
88247 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 14.99 | 34.48
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 19.04 | 43.79
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 78.27
PREÇO(material): |  |  |  |  | 51.96
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 130.23
CPU 7 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | M2
767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UNID | 0.1 | 0.42 | 0.04
88247 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 15.06 | 1.66
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 1.66
PREÇO(material): |  |  |  |  | 0.04
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 1.7
CPU 8 | TELA DE ALAMBRADO | M2
D00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | M2 | 1 | 19.18 | 19.18
88261 | Carpinteiro c/ Encargos Sociais | H | 0.1 | 18.71 | 1.87
88239 | Servente c/ Encargos Sociais | H | 0.1 | 15.87 | 1.59
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 3.46
PREÇO(material): |  |  |  |  | 19.18
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 22.64
CPU 9 | REPAROS NOS CASTELO DE ÁGUA EM MADEIRA H: 4,00M | UNID.
COT. LOCAL | Esteio 30 palmos(6,00 mt) acapú bruto | Un | 4 | 99 | 396
COT. LOCAL | Longarina 10cm x 20cm x7,00m acapú | Un | 9 | 120 | 1080
COT. LOCAL | Chapú em Madeira de Lei do tipo castanheira Amargo (0,50mx0,50mx0,10m) | unid. | 4 | 12 | 48
COT. LOCAL | Vara de parafuso rosqueavel - 1,00M | UNID | 6 | 12 | 72
COT. LOCAL | Porca e Arruelagalvanizado 3/8" | CJ | 1 | 1.2 | 1.2
COT. LOCAL | Frechal 15 palmos(3,00) acapú bruto | un | 10 | 28.8 | 288
00005062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | kg | 4 | 12 | 48
88261 | carpinteiro c/ Encargos Sociais | H | 21.971 | 17.98 | 395.04
88239 | Servente c/ Encargos Sociais | H | 17.426 | 14.41 | 251.11
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 251.11
PREÇO(material): |  |  |  |  | 1933.2
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 2184.31
CPU 10 | REPAROS EM PASSARELA DE CONSTRUÇÃO | M2
LOCAL | Tábua em pracuúba 1"cheia X 3,00 m. | Dz | 0.2 | 65 | 13
LOCAL | Frechal 35 palmos(4,00) acapú bruto (Travessas) | M | 2 | 9.5 | 19
LOCAL | Prego 2"x11 | kG | 0.2 | 12 | 2.4
88261 | Carpinteiro c/ Encargos Sociais | H | 0.3 | 18.71 | 5.61
88239 | Servente c/ Encargos Sociais | H | 0.3 | 15.87 | 4.76
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 10.37
PREÇO(maA118:E119terial): |  |  |  |  | 34.4
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 44.77
CPU 11 | REPAROS NO GIRAL EM MADEIRA | M2
LOCAL | Tábua em pracuúba 1"cheia X 3,00 m. | Dz | 0.2 | 65 | 13
LOCAL | Frechal 35 palmos(4,00) acapú bruto (Travessas) | M | 2 | 9.5 | 19
LOCAL | Pernamanca vermelha bruta 4,00 m. | M | 2 | 1.46 | 2.92
LOCAL | Régua plainada vermelha 4,00 m | M | 7 | 0.94 | 6.58
LOCAL | Prego 2"x11 | kG | 0.2 | 12 | 2.4
88261 | Carpinteiro c/ Encargos Sociais | H | 0.3 | 18.71 | 5.61
88239 | Servente c/ Encargos Sociais | H | 0.3 | 15.87 | 4.76
PREÇO(mão-de-obra): |  |  |  |  | 10.37
PREÇO(maA118:E119terial): |  |  |  |  | 43.9
PREÇO TOTAL(unit.): |  |  |  |  | 54.27
AFUÁ, 25 DE MARÇO DE 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DT
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ
LUIS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA COSTA
Secretário Municipal de Infraestrutura
ESAÚ BATISTA ALVES
ENG. CIVIL / FISCAL DA SEMINF - PMA
CREA: 1586OD-PA

## ENCARGOS
ORÇAMENTISTA : ENG. CIVIL. ESAÚ ALVES - CREA 15.860D-PA
ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (HORISTAS) - COM DESONERAÇÃO
GRUPO A
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A1 | INSS | 0%
A2 | Fundo de Garantia | 8%
A3 | Salário Educação | 2.5%
A4 | Serviço Social da Indústria - Sesi | 1.5%
A5 | Serviço Nacional de Aprendizagem - Senai | 1%
A6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - Sebrae | 0.6%
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra | 0.2%
A8 | Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) | 3%
| TOTAL DO GRUPO A | 16.8%
GRUPO B
ITEM | DESCRIÇÃO | %
B1 | Repouso semanal e feriados | 18.11%
B2 | Auxílio - enfermidade | 0.89%
B3 | Licença - paternidade | 0.07%
B4 | Décimo terceiro Salário | 10.98%
B5 | Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/acidentes de trabalho/Greves/Falta ou Atraso na entrega de materiais ou serviço | 2.68%
B6 | Auxilio acidente do Trabalho | 0.11%
B7 | Férias Gozadas | 9.27%
B8 | Salário Maternidade | 0.03%
B9 | Feriados | 4.15%
B10 | Faltas Justificadas | 0.73%
| TOTAL DO GRUPO B | 47.02%
GRUPO C
ITEM | DESCRIÇÃO | %
C1 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.93%
C2 | Férias (indenizadas) | 4.47%
C3 | Aviso Prévio (Indenizado) | 5.69%
C4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13%
C5 | Indenização Adicional | 0.48%
| TOTAL DO GRUPO C | 14.7%
GRUPO D
ITEM | DESCRIÇÃO | %
D1 | Reincidência do grupo A sobre B | 7.9%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48%
| TOTAL DO GRUPO D | 8.38%
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL |  | 86.9%
AFUÁ, 25 DE MARÇO DE 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DP

## Cronograma
AFUÁ, 25 DE MARÇO DE 2021 - COM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMIDO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL COM BDI | % DA OBRA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | TOTAL (R$)
|  |  |  | R$ | R$ | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4607.65 | 4.76% | 1382.3 | 1382.3 | 1843.06 | 4607.66
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2179.2 | 2.25% | 653.76 | 653.76 | 871.68 | 2179.2 | 96774.31
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100% | 29032.29
3 | SERVIÇOS DE ELETRICA | 11836.03 | 12.23% | 3550.81 | 3550.81 | 4734.4 | 11836.02
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
4 | SERVIÇOS DE HIDRAULICA | 2646.62 | 2.73% | 793.99 | 793.99 | 1058.64 | 2646.62
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
5 | SERVIÇOS DE PINTURA | 64298.94 | 66.44% | 19289.68 | 19289.68 | 25719.58 | 64298.94
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
6 | SERVIÇOS DE CARPINTARIA | 7935.33 | 8.2% | 2380.6 | 2380.6 | 3174.14 | 7935.34
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2074 | 2.14% | 622.2 | 622.2 | 829.61 | 2074.01
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
8 | SERVIÇOS FINAIS | 1196.54 | 1.24% | 358.96 | 358.96 | 478.62 | 1196.53
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
TOTAL GERAL |  | 96774.31 | 100% | 29032.3 | 29032.3 | 38709.71 | 96774.31 | 96774.31
DESEMBOLSO ACUMULADO NO PERIODO |  |  |  | 29032.3 | 58064.6 | 96774.31 | TOTAL
DESEMBOLSO TOTAL NO PERIODO |  |  |  | 29032.3 | 29032.3 | 38709.71 |  | 96774.31
PERCENTUAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO NO PERIODO |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 70%
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ
LUIS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA COSTA
Secretário Municipal de Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DT
ESAÚ BATISTA ALVES
ENG. CIVIL / FISCAL DA SEMINF - PMA
CREA: 1586OD-PA